成都市成华区

2018年财政支出绩效评价报告

为深入贯彻落实党的十九大以及党中央、国务院关于“全面实施绩效管理”的战略部署，着力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，加快推进以绩效为导向的财政预算制度改革，按照拓展深度、规范实施、提升质量、注重实效的工作原则，2018年组织对全区35个项目、28个部门、1个财政政策及11个绩效监控项目开展重点绩效评价工作，共涉及财政资金21.79亿元，同比增长116%。

一、主要工作措施

（一）建章立制，构建全覆盖绩效管理新体系。

为构建全覆盖绩效管理新体系，制定出台《成华区区级绩效目标管理办法》、《成华区财政绩效评价操作规程》及《成华区全过程预算绩效管理实施办法》，着力将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督、运用各环节，完善预算绩效管理流程，促使预算绩效评价工作有章可循、有规可依。

（二）抓住关键，夯实绩效目标管理基础。

狠抓提升绩效目标编制质量这一关键环节，着力实现部门预算和绩效目标“同步编制、同步审核、同步批复、同步公开”，为深入推动绩效评价工作奠定坚实基础。

1.编制预算时同步申报绩效目标。为全力提升预算编制和管理绩效，将项目支出绩效目标纳入预算编审体系，实现预算编制环节绩效目标编制全覆盖。

2.对部门专项类项目绩效目标进行全面审核。对全区千余个专项类项目绩效目标编制的要素、合理性、完整性、适当性、可行性、合规性以及是否偏离区委区政府重大决策或部门发展规划等内容进行审核，逐项提出项目绩效目标修改完善建议，提升预算绩效目标申报质量，实现预算绩效目标审核全覆盖。

3.绩效目标区人代会审议。2018年试点部分项目支出绩效目标报区人代会审议，通过绩效目标表清晰、客观反映财政资金的“花钱效果”，从行动上贯彻落实“预算法”，提升了上报区人代会审议预算的完整性。

4.试点绩效目标公开。区人代会审议通过区本级预算后，项目支出绩效目标作为部门预算批复的组成内容批复区级部门，并试点部分项目绩效目标对外公开。

（三）强化监控，倒逼预算绩效目标管理。

1.试点预算和绩效“双监控”，对11个项目绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对项目实施过程中存在的问题提出建议并及时纠偏，为下一步开展绩效评价工作提供参考依据。

2.由区财政局法规监督科组建监督组，对各评价工作组评价工作开展情况进行督察，重点对“扶贫”专项资金项目进行全过程绩效监督，将绩效评价与资金监督相结合。

（四）提质扩面，推动绩效评价工作做实做优。

坚持“点面结合”，在加大重点绩效评价力度的同时做到“点上出彩”，构建 “以财政部门为主导，以主管部门为依托，以第三方评价为主体”的绩效评价管理体系。

1.完善绩效评价指标体系。进一步完善绩效评价指标体系，在现有指标体系的基础上，结合绩效评价工作，对二次分配、非二次分配和部门整体指标体系中不适宜的指标进行修订。

2.进一步扩大绩效评价覆盖面。2018年，着重对基本建设、环保、科技、医疗卫生等重点领域项目、部门和财政政策开展绩效评价，同时将政府关心、群众关注的民生项目及扶贫专项资金纳入绩效评价范围，资金总量、项目总量、涵盖范围和涉及部门均有较大幅度的提升，实现部门整体绩效评价五年全覆盖。

3.强化绩效评价过程管理。制定绩效评价工作方案，确定评价工作步骤，规范第三方管理，加强业务培训，强化考核，建立引入和退出机制，提升整体评价质量和水平。

（五）严格落实，促进绩效评价结果应用。

不断探索创新绩效评价结果应用方式，扩大应用范围，增强应用效力。

1.修订了《财政支出绩效管理目标考核实施细则》，进一步明确单位绩效管理责任主体，强化绩效管理考核约束，全面考核预算编制、使用执行情况，切实提高资金使用效益。

2.完善绩效信息报告制度，将年度财政绩效管理工作开展情况及评价结果向区人大常委会报告，自觉接受人大监督；同时向区政府报告绩效评价工作及评价结果。

3.健全绩效评价结果反馈整改机制，建立整改清单。对涉及的35个项目、28个部门及1个财政政策提出整改意见，明确整改要求和时限，分析问题原因，细化整改任务，并按照问题产生的环节分类落实整改。

4.加大专项资金整合力度，将评价结果作为完善资金管理和下一步预算安排的重要参考，提升预算资金安排与绩效评价结果挂钩率，实现2019年预算编制调整金额54527.41万元。

5.加大绩效信息公开力度，扩大公开范围。公开部分重点项目绩效评价报告，实现项目支出绩效评价自评报告公开部门全覆盖，主动接受群众监督，提高工作透明度和政府公信力，倒逼提升资金使用绩效。

二、评价结果

从财政重点评价结果上看，35个受评项目中，多数项目政策目标设计较为合理，管理制度较为健全，资金安排符合规定，取得了较好的社会效益和经济效益，平均得分92.94分，最高得分99.41分，最低得分84.87分。如 “雨污水井盖及水篦子维护经费项目”，通过开展污水井盖及雨水篦子等日常管护和专项治理工作，降低了井盖设施损坏及缺失率，为城市功能和市容形象的提升起到了良好的推动作用，运作保障有序，群众满意度增高。 “国家基本药物制度补助经费项目”，通过落实国家基本药物制度，降低了居民就诊费用，使辖区居民享受到医改政策，真正体现基层医疗卫生机构的公益性。“黑臭水体排查整治评估经费项目”，通过清除黑臭底泥、引入生态用水、加强长效管护等措施，黑臭水体整治初显成效，建成区基本消除黑臭水体，水生态环境质量得到提高，改善区域居住环境。28个单位政府采购、资产管理、信息公开等工作有序开展，“三公”经费控制有力，整体管理水平进一步提高，平均得分92.04分，最高得分96.07分，最低得分87.43分。财政政策（应用技术研究与开发资金管理办法）得分91.86分，政策目标清晰，制度较健全，管理有序规范，政策执行效果较好，科技项目承担单位专利量申请、收入和纳税总体均完成预期目标，政策执行程序规范、公平，政策补助资金项目申报同比增长高，需求者多，可持续运行。

2018年区级财政支出项目（政策）绩效评价评分表

| 序号 | 项目名称 | 实施部门 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 城市医疗救助经费 | 区民政和社会组织局 | 99.41 |
| 2 | 雨污水井盖及水篦子维护经费 | 区城管局 | 98.5 |
| 3 | 国家基本药物制度补助经费 | 区医服中心 | 97.5 |
| 4 | 黑臭水体排查整治评估经费项目 | 区环保局 | 97.36 |
| 5 | 对口援藏资金（丹巴） | 区财政局 | 97.1 |
| 6 | 公共卫生监督检查经费 | 区卫生执法监督所 | 96.8 |
| 7 | 12平方公里植绿补贴及核心景区租地费 | 北湖管委会 | 96.16 |
| 8 | 城乡环境综合治理经费 | 区城管局 | 95.86 |
| 9 | 综合治理工作经费 | 龙潭管委会 | 95.5 |
| 10 | 残疾人就业服务、职业培训经费 | 区残联 | 95.42 |
| 11 | 对口帮扶大邑、简阳 | 区统筹局 | 95.26 |
| 12 | 民办教育专项支出 | 区教育局 | 95.2 |
| 13 | 项目策划、包装、营销、宣传及招商引资经费项目 | 东客站管委会 | 94.65 |
| 14 | 活动环保公厕政府采购 | 区城管局 | 94.5 |
| 15 | 社区综合减灾标准化建设经费 | 区民政和社会组织局 | 94.2 |
| 16 | 教师关爱工程经费 | 区教育局 | 93.86 |
| 17 | 环卫市场化作业经费 | 各街道办事处 | 93.78 |
| 18 | 防汛工作经费 | 各街道办事处 | 93.6 |
| 19 | 特殊教育发展专项经费 | 区教育局 | 93.25 |
| 20 | 建设项目管理经费 | 区建设局 | 93.23 |
| 21 | 双龙路道路提档升级整治 | 区交通和市政局 | 93.16 |
| 22 | 基层公共文化服务经费 | 区文旅体局 | 92.27 |
| 23 | 中学课改校本研修及学业水平提升经费 | 区教育局 | 92.27 |
| 24 | 第三次全国农业普查经费 | 相关街道办事处 | 92.21 |
| 25 | 《成都市成华区应用技术研究与开发资金 管理办法》 | 区经科局 | 91.86 |
| 26 | 绿化维护及道路保洁经费 | 龙潭管委会 | 91.01 |
| 27 | 街道关爱援助中心 | 区民政和社会组织局 | 91 |
| 28 | 对口扶贫工作经费 | 各街道办事处、龙潭管委会 | 90.75 |
| 29 | 科普专项经费 | 区科协 | 90.7 |
| 30 | 专利资助专项经费 | 区经科局 | 89.3 |
| 31 | 群众体育及全民健身活动经费 | 区文旅体局 | 89.3 |
| 32 | 社会养老服务业建设资金 | 区民政和社会组织局 | 87.98 |
| 33 | 就业专项资金补助经费 | 区就业局 | 86.88 |
| 34 | 武装工作经费 | 各街道办事处 | 85.24 |
| 35 | 生活垃圾处置经费 | 各街道办事处 | 84.98 |
| 36 | 环保机构运行经费 | 各街道办事处 | 84.87 |

2018年区级财政支出部门整体绩效评价评分表

| 序号 | 单位名称 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 区市场和质量监管局 | 96.07 |
| 2 | 区红十字会 | 96 |
| 3 | 区财政局 | 95.57 |
| 4 | 区发改局 | 95.45 |
| 5 | 区政协办 | 95.40 |
| 6 | 区纪委 | 94.87 |
| 7 | 区审计局 | 94.25 |
| 8 | 区委宣传部 | 93.87 |
| 9 | 区投促局 | 93.73 |
| 10 | 区公安分局 | 93.55 |
| 11 | 区人大办 | 93.52 |
| 12 | 区委办 | 92.88 |
| 13 | 区卫计局 | 92.76 |
| 14 | 区机关事务办 | 92.58 |
| 15 | 区司法局 | 92.46 |
| 16 | 建设路商务中心 | 91.61 |
| 17 | 新北天地商旅中心 | 91.05 |
| 18 | 区政府办 | 90.60 |
| 19 | 区北改办 | 90.6 |
| 20 | 区委政法委 | 90.26 |
| 21 | 区妇联 | 90.26 |
| 22 | 二仙桥街道办事处 | 90.17 |
| 23 | 区统建办 | 90.13 |
| 24 | 区委组织部 | 89.73 |
| 25 | 双桥子街道办事处 | 88.7 |
| 26 | 双水碾街道办事处 | 88.18 |
| 27 | 白莲池街道办事处 | 87.44 |
| 28 | 府青路街道办事处 | 87.43 |

三、主要问题

（一）部门绩效目标申报不规范，编制质量普遍不高。

1.部分项目绩效目标未按要求进行申报。如2017年双水碾街道办事处共34个专项类项目，其中“义务兵家庭优待金”、“其他社区支出”、“基层党组织建设经费”、“社区工作经费”、“计划生育支出”5个项目未进行绩效目标申报。

2.设定的绩效目标不明确、不具体、不量化等问题突出。如区科协“科普专项项目”、区教育局“特殊教育发展专项项目”没有具体实施计划和可量化的指标，区市场和质量监管局“食药办案、普法专项经费”未对绩效指标进行细化量化，加大评价难度。

3.部分项目资金实际开支方向与填报的绩效目标不匹配。如“防汛工作经费”，抽查的6个街道办事处绩效申报表中明确将部分资金用于防汛宣传，但抽查发现未支出防汛宣传经费，资金实际开支方向与绩效目标存在偏离。

（二）资金存在沉淀问题，未及时有效使用。

1.资金拨付时效性差。如“对口扶贫工作经费项目”抽查的4个项目点位，除白莲池街道办事处于2017年上半年向太平桥乡拨付第1笔15万元扶贫资金外，双水碾街道办事处、二仙桥街道办事处、府青路街道办事处拨付时间均较晚，致使受助村镇项目组织实施延后。

2.部分项目存在计划不完善、前期工作不到位、准备不充分等问题，造成项目实施进度滞后，资金使用率偏低。如“对口帮扶大邑、简阳项目”预算共计2700万元，实际拨付资金1460万元，资金结余主要为简阳市新市镇产业资助扶贫资金1200万元。究其原因，简阳市新市镇产业园编制大额资金使用方案时规划编制能力欠缺，多次调整产业形态，规划迟迟未确定，启动产业园建设滞后，造成扶贫资金1200万元未能如期拨付。

（三）预算部门监管不严，缺乏配套管理机制。

1.预算部门监管不严。如区残联“残疾人就业服务及职业培训经费项目”下拨街道后缺乏后续跟踪监督。按照项目实施流程要求，街道应确认培训项目后再向区残联申请资金下拨，在2017年12月8日，双桥子街道办事处、桃蹊路街道办事处、青龙街道办事处分别向区残联申请职业技能培训经费补贴5万、2万、3万，共计10万元。截至现场评价日（2018年8月），培训项目仍未确定，故专项经费未使用。“科普专项经费项目”中区科协向成都市动物园、大熊猫繁殖基地、双林小学等单位拨付科普经费，但未对领取科普经费单位进行项目实施监督程序、未对项目效果考核，同时提供的项目资料不完整，缺少实际数据、活动组织资料等，无法印证项目的产出目标实现情况，不能反应项目执行的全貌。

2.缺乏配套管理机制。如“环卫市场化作业经费项目”，双水碾街道办事处、青龙街道办事处、猛追湾街道办事处及龙潭街道办事处等对环卫清洁服务公司进行考核的配套管理机制不健全。

3.政策补助方式单一。《成都市成华区应用技术研究与开发资金管理办法》缺乏与科技计划的类别、规模和管理实际相结合的补助方式。

（四）资金使用效益不高，项目绩效未达预期。

区民政和社会组织局“社会养老服务业建设补助资金项目”仅部分实现了项目政策目标，其社会效益并未完全体现，104家社区日间照理中心中46家正常运转，27家择时运转，31家暂停运营，根据抽查点位，除期颐花老年养护中心以外，地家养老院、颐心源养老院仅老人搭餐服务项目正常开展，日间照料、文娱活动等申报的养老服务项目开展情况较差，项目服务率较低。同时养老机构床位利用率较低，期颐花养老院床位平均利用率为78%，投入与产出不匹配。区交通和市政局“双龙路道路提档升级整治项目”总体实施延后，预定项目实施时间为2014年11月至2016年11月，现推后至2018年11月，其主体工程工期严重滞后。区科协“科普专项经费项目” 在宣传内容上，普及实用技术方面的宣传较多，而在弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法等方面的宣传相对薄弱；在宣传方式上，采取宣传画廊、挂图、拉横幅等传统的方法，并结合科普网等现代媒介宣传，但仍不够新颖有效、生动活泼，难以达到理想的宣传效果。区委宣传部“精神文明建设及全国公共文明指数测评项目”中“96110文明热线”平均回访满意率为87.8%，平均办结率为73.85%，项目效果与预期目标仍有偏差。

四、整改落实情况

为确保2018年绩效评价问题整改到位，评价结果有效运用，根据《成都市成华区财政局关于开展2018年财政支出绩效评价整改工作的通知》（成华财〔2019〕15号），一方面要求各相关单位高度重视存在的问题，认真对照绩效评价整改问题列表，深入分析问题产生的原因，细化整改任务，并按照问题产生的环节分类落实并形成整改报告。另一方面落实问题整改情况“回头看”，对单位整改结果进行复查，追踪问题整改实际效果，对整改落实不到位的单位，将予以通报并按规定严格责任追究。

五、下一步工作措施

（一）强化绩效目标管理。

强化预算绩效目标管理，坚持“绩效优先”导向，严格绩效目标编制要求，科学设置预算“关卡”和“标杆”，推动绩效目标设定、评审、批复与预算资金申报、审核、下达有机融合。一是探索建立事前绩效评估机制。预算单位要结合预算评审、项目审批等，对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，评估结果作为申请预算的必备要件。二是预算单位应精准设置衡量预期产出目标、预期效果目标和满意度目标的绩效指标及指标值，符合指向明确、细化量化、合理可行和预算匹配的编制要求。三是进一步扩大公开范围，在2020年预算编制过程中，推进绩效目标作为部门预算公开内容，与预算同步公开。

（二）提高部门预算编制的科学性。

预算单位应认真做好预算申报项目的前期准备工作，切实提高项目申报质量。一是加强对预算编制标准的调研，合理编制预算资金，特别是对于低标准和无标准的项目进行深入调查与分析，既要考虑工作需要，也要考虑可操作性，不宜一刀切，切实发挥预算编制标准的指导作用。二是应按照项目资金支出预算管理办法的要求，结合项目发展的重要性、可行性和预期效果，分出轻重缓急，合理预测项目资金的使用方向和资金需求量。三是应按照政府收支分类的要求，按项目的具体支出，从数量、质量、成本和实效等方面进行细化，保证预算编制的可执行性。四是对跨年度项目预算单位应按照项目执行计划编制当年预算，对跨年度预算应在次年编制，次年执行，提高资金的使用效率。

（三）提高部门预算执行率。

在预算执行的过程中，加强部门内部、外部之间的沟通、协调，减少预算执行中遇到的各种障碍，根据具体情况合理调整预算执行，更快地实现预算目标。一方面清理存量资金，按照相关规定及时收回存量资金，提高财政资金的使用效率。另一方面建立重大政策、项目绩效跟踪机制，特别是二次分配的项目，对绩效目标实现程度和预算执行进度实施 “双监控”，发现问题及时纠偏，保障预算执行严格规范、资金效益最大释放、决策部署落实到位。

（四）强化部门管理监督。

预算单位应加强监管力度，建立健全配套管理机制，提高财政资金使用效益。一是要进一步加强下拨资金使用情况的监督检查，对未使用的结余资金应及时收回上缴财政，避免资金沉淀。二是要加强项目资金管理，严格按照招投标或比选的相关办法执行，在确定委托方时应甄别其经营范围，完善报价、合同签订等环节程序，以杜绝潜在的法律风险；在项目实施验收时应加强审核和后续考核，加大资金拨付管理力度，提高资金使用效率。

# （五）强化绩效评价结果应用。

以融合预算管理、实施结果奖惩、推进信息公开为主要手段，实现绩效评价结果的深度广泛应用。强化“花钱必问效，无效必问责”的导向，硬化预算绩效管理约束，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，根据预算资金管理使用权限，层层传导和落实绩效责任。健全评价结果与预算安排、政策调整挂钩的激励约束机制，对绩效好的政策和项目优先保障；对政策目标不精准、不科学的政策和项目，及时进行调整优化；对交叉重复、碎片化的政策和项目予以调整；对低效无效资金一律削减或取消。加大信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果与预决算同步报送同级人大、同步向社会公开，自觉接受人大和社会各界监督。